ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЕРТЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЕРТЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий,- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район РБ Задачи Программы:- улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора; - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |
| Структура муниципальной Программы  | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:1. Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан:1.1. Ремонт дворовых территорий;1.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации. 2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан:2.1. Ремонт территорий общественного пользования;2.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации». |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий \_\_ед./\_\_га - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. - \_\_\_%- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан \_\_\_\_%;- доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - \_\_\_%;- количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования \_\_\_ед./\_\_\_\_га - доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. -\_\_%- охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан - \_\_\_\_\_%; |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2018 -2022 годы  |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора; устройство детских спортивно – игровых площадок.Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и вазонов; ремонт ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора |
| Объемы и источники финансированияПрограммы | Общий объем финансирования мероприятий **Программы на 2018 год** : 2541174 рублей в том числе:- федеральный бюджет - 1612205 рублей;- бюджет РБ - 330211 рублей;- местный бюджет - 408222 рублей;- внебюджетные источники - 102232 рублей. **на 2019 год** : 2800000 рублей в том числе:- федеральный бюджет - 1892400 тыс. рублей;- бюджет РБ – 387600 рублей;- местный бюджет - 400000 рублей;- внебюджетные источники - 120000 рублей.**на 2020 год** : 2280000 рублей в том числе:- федеральный бюджет - \_\_\_ тыс. рублей;- бюджет РБ - \_\_\_ тыс. рублей;- местный бюджет - \_\_\_\_ тыс. рублей;- внебюджетные источники - \_\_ тыс. рублей.**на 2021 год** : \_\_\_\_ тыс.рублей в том числе:- федеральный бюджет - \_\_\_ тыс. рублей;- бюджет РБ - \_\_\_ тыс. рублей;- местный бюджет - \_\_\_\_ тыс. рублей;- внебюджетные источники - \_\_ тыс. рублей.**на 2022 год** : \_\_\_\_ тыс.рублей в том числе:- федеральный бюджет - \_\_\_ тыс. рублей;- бюджет РБ - \_\_\_ тыс. рублей;- местный бюджет - \_\_\_\_ тыс. рублей;- внебюджетные источники - \_\_ тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на \_\_\_ домов общей площадью дворовых территорий \_\_\_га;- увеличение доли дворовых территорий на 100% от общего количества дворовых территорий, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям;-увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан увеличивается на \_\_\_\_%;- увеличение количества благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования - \_\_\_\_га;- увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан - \_\_\_\_%; |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

**1.Характеристика текущего состояния благоустройства территории сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан** **, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является софинансирование собственников в размере не менее \_\_\_% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

В последнее время на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан большое внимание уделяется вопросам благоустройства городской среды. Так помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, территорий общего пользования, с \_\_\_\_г. были выполнены работы по:

-…..

- ….

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей .

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более \_\_ процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в игровых и спортивных модулях,

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы**

Цель реализации настоящей Программы:

 – повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, также наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Партизанского городского округа: восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Партизанского городского округа.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 1 Программы.

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы на **2018-2022 гг.** в целом составляет 32821174 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 5397005 рублей, бюджета Республики Башкортостан 1105411 рублей и определяется соглашением между Администрацией сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

Объем средств, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 32821174 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 5397005 рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 1105411 рублей;

- местный бюджет 1409822 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 102232 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на благоустройство общественных территорий составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

На **2019 год** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

На **2020 год** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

На **2021 год** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

На **2022 год** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

 Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень дворовых территорий МКД и общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительные виды работ ина благоустройство объектов последующих периодов.

 Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 4.

Основной адресный перечень по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 5.

Адресные перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления указан в Приложении № 6.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства представлены в Приложении № 7.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 8.

Перечень минимальных работ с визуализацией элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью указан в Приложении № 9.

Муниципальная программа подлежит актуализации исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными**

**лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

**дворовой территории МКД**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 28.08.2017г. № 44б.

**8. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

провести благоустройство общественных территорий

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

**9.Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на выполнение минимального**

 **перечня работ**

 1.В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц, организаций.

2. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 5 процентов.

 3. Порядок аккумулирования и расходования средств, направля­емый выполнение минимального и дополнительного перечня работ

Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в

рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организации, в размере 5% от обшей стоимости работ, утвержденных проектом.

Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Ведение учета поступающих средств в разрезе МКД территории, которые подлежат благоустройству осуществляется исполнителем Программы, путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте администрации го­родского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и ежемесяч­ного направления сведений о поступивших денежных средствах в обществен­ную комиссию в адрес общественной комиссии.

На основании протокола, общего собрания собственников помещении в МКД, расчетно-кассовые Центры управляющих компаний, товариществ соб­ственников жилья, обслуживающих МКД, включенных в адресный перечень дворовых территорий (далее УК, ТСЖ) осуществляют начисление по статье «целевой взнос на софинансирование благоустройства дворовых территории» и выставляют начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных документах собственникам помещений.

Поступившие денежные средства в разрезе многоквартирных домов, дво­ровые территории которых подлежат благоустройству аккумулируются на расчетном счете Администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Подрядные организации, привлекаемые для выполнения работ по благо­устройству дворовых территорий в рамках Программы на 2018-2022 гг. информи­руют Администрацию сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан о дате начала работ.

Финансовые средства перечисляются в Администрацию сельского поселения Октябрьский сельсовет на расчетный счет где аккумулируются на расчетном счете в течение пяти рабочих дней до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных

лиц осуществляет администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет

* финансирование минимального перечня работ по благоустройству дво­ровых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий;
* финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе много­квартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет осуществляет перечисление средств за­интересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, в соответ­ствии с условиями заключенных с ними муниципальных контрактов на выпол­нение работ в рамках реализации мероприятий Программы.

Решение о форме и доле участия принимается заинтересованными ли­цами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой терри­тории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

* собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;
* собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме онлайн (размещать соответствующие сю­жеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организу­ется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

**10.Ожидаемый социально-экономический эффект и**

**критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексность благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2018 год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)  | Проценты |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты |  |

 Приложение № 2

 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Всего по программе : |  |  |  |  |  |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории общего пользования:  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (средства собственников помещений МКД) |  |  |  |  |  |

 Приложение № 3

 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЦ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» НА 2018-2022 ГОДЫ И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия  | Ответственный исполнитель |  Срок реализации  |  Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  |  | 2018г | 2022г |  |
| 1 |  Благоустройство дворовых территорий в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |  | 2018г | 2022г |  |
| 2 | Благоустройство территорий общественного пользования в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |  | 2018г | 2022г |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы\*

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2019 год |
| 1 | С. Октябрьское |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2020 год |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2021 год |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2022 год |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризаци

 Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед. | Площадь ремонта дворовой территории, кв. м | Охват жителей, чел. |
| 2018 год |
| 1 | С. Октябрьское ул. Мира д. 3, д. 4, д.5 | 3 |  | 105 |
|  |  |  |  |  |
| 2019год |
| 2 | С. Октябрьское ул. Мира д. 1, д. 2 | 2 |  | 70 |
|  |  |  |  |  |
| 2020 год |
| 3  | С. Октябрьское ул. Мира д. 6 | 1 |  | 35 |
|  |  |  |  |  |
| 2021 год |
| 4 |  С. Октябрьское ул. Весенняя д. 59 | 1 |  | 35 |
|  |  |  |  |  |
| 2022 год |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адресные перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

 Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг от\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018 год |
| Iквартал | II Квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг от\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-1)